Informații și conținut minim orientativ pentru elaborarea unui plan de acțiune

Planul de acțiune pentru un proiect de cooperare finanțat prin AFIR (DR-36) reprezintă documentul strategic obligatoriu care detaliază obiectivele, activitățile și responsabilitățile partenerilor pe parcursul perioadei de implementare.

Iată structura și etapele principale pe care trebuie să le conțină un plan de acțiune conform cerințelor Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR):

1. Elementele structurale obligatorii

- Identificarea parteneriatului: Numele liderului de proiect (coordonatorului) și lista tuturor partenerilor implicați.

- Obiectivele proiectului: Definirea clară a scopului cooperării.

- Cronograma activităților: Un calendar detaliat care să cuprindă toate etapele de execuție, de la semnarea contractului până la finalizarea investițiilor sau serviciilor.

- Repartizarea sarcinilor: Atribuirea fiecărei activități către unul sau mai mulți parteneri, conform Acordului de Cooperare.

2. Etapele principale ale planului de acțiune

- Faza de pregătire:

  - Finalizarea Acordului de Cooperare și stabilirea sediului parteneriatului.

  - Instruirea echipei de implementare și distribuirea rolurilor administrative.

- Faza de execuție (Operaționalizarea):

  - Achiziții de bunuri/servicii conform procedurilor AFIR (consultanță, echipamente, software).

  - Dezvoltarea infrastructurii comune (dacă proiectul include o componentă de investiții).

  - Activități de promovare.

- Faza de monitorizare și raportare:

  - Întocmirea dosarelor cererilor de plată.

  - Realizarea rapoartelor de progres și verificarea indicatorilor asumați prin proiect.

3. Graficul de implementare a activităților

4. Aspecte critice de implementare

- Coordonarea: Proiectul se implementează sub responsabilitatea directă a partenerului coordonator, dar toți partenerii trebuie să colaboreze activ.

- Modificări: Orice schimbare a partenerilor sau a activităților majore necesită notificarea prealabilă a AFIR și, în anumite cazuri, semnarea unui act adițional.

- Durabilitatea: Pentru proiectele cu investiții, planul trebuie să asigure menținerea obiectivelor pentru o perioadă minimă (de obicei 5 ani) după finalizare.